浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   张新立                             填表日期：2021 年 7月 15 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 小学STEAM教育课程体系构建与开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州育英国际实验学校小学分校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.1—2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张新立 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 项目负责，课程开发研究 |  |
|  |  | 胡来林 | 教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 课程体系构建研究 |  |
|  |  | 雷小草 |  |  |  |  | 温州育英国际实验学校 |  |  | 课程体系构建研究 |  |
|  |  | 陈耿红 |  |  |  |  | 温州育英国际实验学校 |  |  | 课程开发研究 |  |
|  |  | 柳晨晨 | 副教授 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 课程评价研究 |  |
|  | 经费总额 | 24 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 16万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0 万元 | 材料费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0 万元 | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1 万元 | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0 万元 | 劳务费 |  | 12．8 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0．1万元 | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15．53398 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0 万元 |
|  | 阶段性成果 | 制定三年行动规划；课程体系设计；全校教师两轮培训；全年级STEAM课程开发2轮；教材编写3本； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0 万元 |  | 材料费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0 万元 |  | 燃料动力费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0．42965 万元 |  | 会议费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0 万元 |  | 劳务费 |  | 6．1 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0．00966万元 |  | 专家咨询费 |  | 0 万元 |  |
|  |  | 通讯费 |  |  |  | 0.6 万元 |  | 其他 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 课程、获奖案例和课题立项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经费尚未使用完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。