浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  彭小明                            填表日期：2021年7月9日

| 立项 信息 | 项目名称 | 学前教育“五年一贯制”幼师生核心素养培育实证研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016至2021（本次经费使用信息公开：2021.1—2021.7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州市中等幼儿师范学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 彭小明 | 教授 |  |  |  | 浙江温州大学 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 刘碧燕 | 高级教师 |  |  |  | 浙江温州大学 |  |  | 秘书工作等 |  |
|  |  | 林炎琴 | 副教授 |  |  |  | 浙江温州大学 |  |  | 研究工作等 |  |
|  |  | 何笃玉 | 高级讲师 |  |  |  | 浙江温州大学 |  |  | 外联工作等 |  |
|  |  | 嵇小怡 | 副教授 |  |  |  | 浙江温州大学 |  |  | 研究工作等 |  |
|  | 经费总额 | 18.9万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 18.9万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 13万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 其他 |  | 0.9万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 18.9 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 18.9万元 |
|  | 阶段性成果 | 完成总体设计与调研,并分5个子课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 招待费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《学前教育“五年一贯制”幼师生核心素养》温州市教学成果奖研究总报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 48873.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。