行政[2015]6号

关于印发《温州大学中小学教师

继续教育特色实践基地项目管理办法》的通知

各中小学校（幼儿园）：

现将《温州大学中小学教师继续教育特色实践基地项目管理办法》印发给你们，请遵照执行。

温州大学教师教育学院

2015年1月24日

主题词：中小学教师  继续教育  实践基地  管理办法

温州大学教师教育学院 2015年1月24日印发

温州大学中小学教师继续教育特色实践基地项目管理办法

第一章  总   则

第一条 根据《浙江省中小学教师队伍建设“十二五”规划（2011—2015年）》和浙江省中小学教师专业发展培训申报的有关规定，中小学教师的继续教育工作要加强实践环节。

第二条 为了加强温州大学中小学教师继续教育工作的实践环节，提高实践环节的针对性、有效性，并切实推动实践基地的特色发展，根据实际情况，制定本管理办法。

第三条 特色实践基地学校必须遵循其自身发展规律，在不影响其原有教学功能与发展的前提下，针对中小学教师继续教育开发或推动相关特色实践活动。

第四条 特色实践基地项目的申报面向温州市中小学、幼儿园；公平竞争，择优立项，在同等条件下，长期支持我校教师继续工作的学校优先。

第二章  组织机构

第五条 温州大学中小学教师继续教育特色实践基地项目的日常管理由温州大学教师教育学院继续教育科负责，具体包括特色实践基地建设要求的制订、项目申报通知、项目评审、监督实施、项目结题等组织和管理工作。

第六条 建立专家支援库，支援专家由温州大学教师教育学院聘任，主要工作是协助基地学校组建相应的人员团队，进行培训项目的开发和实施，并结合基地学校在学科教学和科研方面的发展需求给予支持。

第三章  项目申报

第七条 基地项目建设周期为三年，请根据自身优势申报相应的特色基地。

第八条 基地项目申报条件：

（1）与我校中小学教师继续教育工作有着长期的合作关系，在近三年内，每年均为我校的继续教育工作均提供各项支持。

（2）在某学科或某类型培训方面已形成较为完备的培训体系，能接受我校教师继续教育的教育实践任务，并与我校共享教育教学资源，如开公开课，教学展示等大型交流活动。

（3）有专业的团队为继续教育实践工作服务，并能和我校的老师合作，共同研磨继续教育课程、进行相关课题研究。

（4）拥有相应特色基地建设所必备的配套硬件设施和软件配置。

第九条 自申报公告发布之日起开始受理项目申报，期限一般为1个月。

第十条 各申请单位应根据本单位的实际情况积极组织申报工作，由专人负责申请及之后的实施工作，申请单位要对项目申请书进行全面审核，对申请人的政治表现、业务情况、组织管理能力等方面签署明确意见后报送温州大学教师教育学院，切实保证项目质量。温州大学教师教育学院不受理个人申报材料。

第四章  项目评审

第十一条 温州大学教师教育学院组织专家对申报的项目进行评审，在集体评议的基础上，采取无记名投票的方式确定是否立项并形成书面意见。参加评审工作的专家、领导和工作人员，凡涉及与自己有关的项目，须采取回避制度。

第十二条 根据评审意见和投票结果，形成立项和经费分配方案，报温州大学教师教育学院批准后发文公布，向项目负责人颁发立项通知书，并到申请单位挂牌。

第五章  项目经费

第十三条 项目经费原则上不超过1.5万元。

第十四条 项目经费分两次拨付：第一次于批准立项时拨付总经费的70%，其余作为奖励基金于项目完成后视完成情况拨付。

第十五条 项目的经费管理实行项目负责人制，负责人应本着勤俭节约的原则，合理使用和支配项目经费，切实保证将经费用于项目的各项开支，提高经费使用效益。

第十六条 经费报销需项目负责人签字，并由所在单位领导审批。经费开支范围限于：调研差旅费、会议费、资料费、办公费、成果鉴定费，人员劳务费等。与项目建设无关的费用不得在该项目经费中报销。

第十七条 对无故不完成项目建设任务或自行中止工作的项目，将停止拨款，并追回已拨出的全部款项。项目负责人无法赔偿的，由所在单位承担连带赔偿责任。

第六章  项目管理

第十八条 项目实行目标管理与过程管理相结合。

第十九条 项目立项后，直接通知承担学校，项目负责人在接到立项通知后，在3个月内向温州大学教师教育学院继续教育科递交三年的项目建设计划和当年的实施方案。

第二十条 继续教育科组织项目的中期检查，加强项目指导。对于开展有困难者，给予相应支持。

第二十一条 温州大学教师教育学院将不定期检查项目的实施开展情况。

第二十二条 在项目建设实施期间，双方要保持良好的沟通，最终实现双方的共同发展。

第七章  成果鉴定和结题验收

第二十三条 项目建设工作完成后，课题负责人应通过所在单位向温州大学教师教育学院继续教育科提出验收申请。

第二十四条 申请验收的项目须完成下列工作：

1．填写《温州大学中小学教师特色实践基地验收申请书》；

2．结合《温州大学教师继续教育特色实践基地项目计划书》所承诺的各项任务，提交工作报告、佐证材料等；

3．项目所在单位认真检查项目完成情况并审查相关材料，在《验收申请书》中填写单位意见；

第二十五条 温州大学教师教育学院继续教育科对提交的验收申请进行审核，并对审核通过的项目进行成果鉴定或结题验收，成果鉴定采用会议鉴定的方式，对照项目申请书和建设计划应达到的各项目标，对成果做出评价，提出客观、公正、全面的鉴定意见。

第二十六条 项目验收完成后，项目负责人应将完整的项目材料送交继续教育科存档。

第八章  附   则

第二十七条 本办法自发布之日起实行。解释权和修改权属温州大学教师教育学院。