教师教育学院2017届本科毕业论文工作计划

为了做好2017届本科毕业设计（论文）工作，更好地规范毕业设计（论文）的各个环节，保证毕业设计（论文）质量，学院严格执行《温州大学本科毕业设计（论文）管理办法（试行）》(行政[2006]210号)中各项规定，现将学院2017届毕业设计（论文）各阶段时间和工作内容通知如下：

一、成立2017届毕业设计（论文）领导小组

组 长：彭小明

成 员：郑信军、潘玉进、胡  瑜、折延东、周 奇、陈美芬、颜文靖、李 梁、刘海霞、章勤琼、杨  刚、李 丽、陈旭微、杨 婧、李晓燕、叶新东、章园园

二、工作安排

工作安排

第一阶段：毕业设计（论文）前期准备阶段（2016年9月底—11月初）

1、动员大会

2016年10月中旬，教务科与各系联合组织召开毕业论文动员大会、各系指派专人召开论文写作专题指导会，分别学习学校和学院有关毕业设计（论文）管理规定、“高校毕业设计（论文）网络平台”操作培训、毕业设计（论文）写作规范、毕业设计（论文）写作方法，强调毕业设计（论文）写作的意义与重要性。

2、征集选题

2016年10月10日前，教务科汇总教师上报的毕业设计（论文）选题，经各系审核后提交毕业设计（论文）领导小组审核。

3、题目公布

学院毕业（论文）领导小组审核后，于10月底前通过网络平台向学生公布论文选题，经过学生和指导师的双向选择，确定学生毕业设计（论文）题目。

4、下达任务书

指导教师向学生提出毕业设计（论文）要求及有关管理规定，下达任务书，指导学生收集资料，选择外文资料，撰写文献综述与开题报告。任务书于2016年11月10日前提交“毕业设计（论文）网络平台”，教务科负责查阅核对。

第二阶段：毕业设计（论文）撰写阶段（2016年11月—2017年3月）

1、查阅资料与调研

学生利用课余时间进行查阅资料，熟悉课题，了解背景及意义。

2、开题

指导教师督促学生做好开题报告；学院检查开题报告写作情况，文献综述、外文资料翻译、开题报告于2017年1月10日前提交“毕业设计（论文）网络平台”。

3、论文初稿

学生须向指导教师汇报论文各个阶段的工作进展情况，填写好毕业设计（论文）工作记录表，毕业设计（论文）每个环节写作完成后由指导教师签字。2017年3月31日前完成论文初稿。

4、中期检查

各系成立毕业设计（论文）工作中期检查小组，于2017年3月15日前完成中期检查，提交学院教务科；学院毕业设计（论文）工作领导小组审核各系中期检查材料并反馈修改意见；3月底学校督导中期检查并反馈修改意见。

5、论文指导

指导师应做好学生的指导工作，定期检查学生的工作进度和工作质量，并通过“毕业设计（论文）网络平台”提出具体修改意见和格式要求。

6、论文提交

2017年4月22日前，学生应完成论文修改定稿，将论文提交教务科。

第三阶段：成绩评定阶段（2017年4月中旬—5月）

1、2017年4月22日至4月27日，指导老师通过“毕业设计（论文）网络平台”完成论文评阅。并写出评语并评定成绩；各系指定交叉评阅教师，通过平台完成交叉评阅，写出评语并评定成绩。

2、论文答辩将在4月28日至5月10日期间举行。各系确定答辩小组，由教务科统一安排地点并公布。答辩小组负责学生公开答辩工作，做好答辩记录。答辩工作全部完毕后，答辩小组按学校统一的评分标准和评分办法，给出每个学生的答辩成绩，5月15日前将成绩、答辩记录等材料提交“写出评语并评定成绩”。

3、学院毕业设计（论文）领导小组，于5月25日前检查评分标准执行情况，进行成绩审定、优秀设计（论文）推荐和最后统计。

4、学院于2017年5月30日前对本届毕业设计（论文）工作进行评析总结。

教师教育学院教务科

附件：

2017届本科毕业设计（论文）时间安排和具体工作要求

| 序号 | 时间安排 | 主要任务 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016年 9-10月 | 制订计划 启动选题 | 1、学院按学校的毕业设计（论文）教学工作规范，于9月份制订好本学院的2017届毕业设计（论文）工作计划（包括领导小组成员及选题、开题、中期检查、答辩等环节），并在系统提交备案。 2、启动指导教师选题申报、学院审题及向学生公布题目等工作。最迟于10月底之前完成选题工作。 |
| 2 | 2016年10月-2017年5月 | 进入毕业设计（论文）各环节 | 1、11月10日前完成指导教师任务书下达工作，要求学生利用课余时间进行资料收集和文献查阅。 2、根据专业特点提出开题报告的要求，组织开题报告会，1月10日前完成设计（论文）开题报告。 3、2017年1月10日前指导教师应认真指导学生完成文献综述、文献翻译。 4、学生2017年3月31日前完成正文初稿撰写，4月中旬前完成论文定稿；4月底至5月初毕业论文答辩；5月中旬教务处组织毕业设计（论文）随机抽样送校外评审和全部论文学术不端行为检测工作。 |
| 3 | 2017年3月底 | 中期检查 | 组织开展中期检查，了解学生毕业设计（论文）的进展情况和教师的指导情况，对存在问题应予以及时解决，保证毕业设计（论文）按时保质保量完成。检查结束后将中期检查小结提交到系统进行备案。 |
| 4 | 2017年4月－5月 | 答辩 评定成绩 | 1、制订好符合专业特点的具体评分标准，组织好毕业设计（论文）验收、评阅、答辩、评分等工作。 2、2017年5月10日前完成毕业设计（论文）验收和评阅工作，完成答辩工作，成绩汇总表于5月25日前交教务处实践教学科。答辩前1周，将答辩领导小组名单、答辩工作安排从系统提交备案。 |
| 5 | 2017年5月30日 | 优秀 论文推荐、 资料整理与归档、 总结 | 1、以专业为单位推荐优秀设计（论文），要求格式规范，学院填写《优秀毕业设计（论文）推荐表》，2017年5月30日之前将推荐表交教务处实践教学科，纸质材料交教务处实践教学科备案。 2、汇总整理毕业设计（论文）的相关材料。 3、对本届毕业设计（论文）工作的总体情况进行评析总结，做好论文质量分析及数据统计工作。 |

备注：各专业学生毕业设计（论文）的集中撰写时间不得少于8周。