瓯江学院07教育技术学专业

专业实习（三）影视创作 计划书

一、实习目的

- 通过一周的专业实习，提高学生影视作品创作能力；

- 培养学生的创新能力和团队协作能力；

- 让学生能深入了解温州的媒体市场，积累实践经验，为以后就业和自主创业打下基础。

二、实习组织领导

影视创作实习领导小组：

组长：吴一琦 薛林海

成员：赵 颖 张新立 郑晓丽 赖文华

学生负责人：陈琛文 15868708068

季文杰 15868721727

三、合作单位：

1．温州惜缘婚庆礼仪公司 金影视数码影视工作室

联系人：林凯 13505770522

2．《品周报》报社 温州专刊

联系人：冯丹丹 13676448837

四、指导教师：

薛林海  673484  13906873484

赵颖    663898  15988713898

张新立  662601  13777772601

郑晓丽  660451  13456010451

赖文华  667326  13758477326

五、实习项目内容与时间安排（2008年11月，第12周）

| 时间 | 实习项目 | 内 容 | 实习地点 | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11．23 | 了解市场需求 | 与影视公司工作人员沟通，了解制作流程，熟悉公司业务。 | 影视公司 | 赵 颖 张新立 |
| 11.24 | 采访客户 | 根据公司安排，设计采访客户的调查问卷。与客户见面，了解客户需求，收集创作素材。 | 影视公司 | 赵 颖 张新立 |
| 11.25 | 电视片的主题挖掘与前期策划 | 分析客户问卷后，建立剧组，进行前期策划，确定拍摄地点和时间，准备道具和设备，编写拍摄脚本，向公司负责人汇报方案可行性。 | 非线性编辑实验室、外景场地、影视公司 | 赵 颖 张新立 |
| 11.26 | 现场拍摄1 | 按计划，分场景拍摄。附：同时用照相机抓拍现场照片。 | 外景场地、非编实验室 | 赵 颖 郑晓丽 赖文华 |
| 11.27 | 现场拍摄2 | 按计划，分场景拍摄。上载素材，检查素材质量。 | 外景场地、非线性编辑实验室 | 赵 颖 郑晓丽 赖文华 |
| 11.28 | 补拍镜头 粗剪 | 补拍“空镜头”，整理素材，进行粗剪。照片处理。 | 外景场地 | 赵 颖 郑晓丽 赖文华 |
| 11.29 | 精剪 整体包装 | 为作品添加字幕、音乐和特效，交公司审阅后，刻录光碟制作成品。照片制作电子相册。 | 非线性编辑实验室 | 赵 颖 郑晓丽 赖文华 |

六、现场拍摄地点

江心屿、硕门街、会展中心、楠溪江、时代广场、学子广场、九山公园

七、实习使用实验室和设备清单

实验室：教育技术试验中心426动画实验室、425非编实验室

设备：1. SONY Z1C 高清摄像机  2台  单价34500元

2. Canon 5D 数码单反照相机  2台  单价26000元

3. NIKON D80 数码单反照相机 1台  单价 8000元

4. NIKON D40 数码单反照相机 5台 单价 2500元

5. SONY  VPS-700三角架 4台 单价780元

6. SONY移动监视器  2台 单价8000元

7．新闻灯 2台 单价400元

8. 配套电池和充电器

9. 设备连接线若干

注：学生必须妥善保管设备，实习期间如有损坏丢失，照价赔偿。

八、经费预算

学生人数20人

1.交通费（往返公司、拍摄地和学校） 100元×20=2000元

2.道具布景费 400元

3.实验消耗品 DV带和刻录DVD光盘及封面外包装

10元×10=100元

5元×20=100元

4.演员服装化妆费 200元

5.白色反光泡沫板 200元

共：2000+400+100+100+200+200=3000元

九、学生上交材料

1.路费等各类发票

2.客户调查问卷

3.拍摄计划（道具、设备、人员、场地、化妆、服装）

4.脚本等文字材料

5.小组分工和会议记录

6.实习总结

7.成品

8.照片电子相册

十、实习的考核与成绩评定

专业实习小组成绩的评定由出席、实习期间参与度和成品质量三方面组成，分别占总成绩的20%，20%和60%，其中成品质量包括文案工作和影视作品两个层面，各占50%的比重。总评以五级制计算。学生的平时成绩按照小组同伴间的互评和指导教师的评定综合而成。

十一、实习要求

1．根据学生专长和爱好，确定小组分工。由小组组长负责组织协调工作。

2．实习期间原则上不得请假，如有特殊原因需上交辅导员假条，无辜缺席1/3课时以上者，不给予学分。

3．外出拍摄时，务必随时与指导老师保持联系，报告行踪。

4. 每个实习小组要注意人身与财产安全。

5. 学生要携带身份证、学生证和学院介绍信。

6．外拍期间，学生要负责摄像器材的安全与维护工作，如有损坏丢失，照价赔偿。

7. 学生要注意大学生形象，不能与影视公司工作人员和客户发生争执。

撰稿人（签名）：赵颖

教学承担部门：教师教育学院教育技术系

2009年10月10日